Elbrus Põhja poolt 2012 reisiinfo

Aeg: 21.juuli – 05.august

Transport: lennuk

Kestvus: 16 päeva

Grupi suurus: 4 – 14 inimest, nõutav eelnev mägede kogemus

Ekspeditsiooni eesmärgid on:

1. Ööbimine üle 5000 meetri kõrgusel;
2. harjutada kõrgmäestiku laagrite püstitamist.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Päev | Kuupäev | Graafiku mustand |
| 1. laupäev | 21.juuli | Lennuk: Tallinn – Moskva -Mineralnõje Vodõ  Tellitud buss: Mineralnõje Vodõ – Pjatigorsk. ÖÖ hotellis |
| 2. pühapäev | 22.juuli | Pjatigorsk – baaslaager (BC) 2500 m |
| 3. esmaspäev | 23.juuli | BC - jalutuskäik ümbruskonnas |
| 4. | 24.juuli | BC - jalutuskäik ümbruskonnas |
| 5. | 25.juuli | BC – Camp 1, 3800 m |
| 6. | 26.juuli | C1 – Lenzi kaljud u.4800 m – C1 |
| 7. | 27.juuli | C1 puhkepäev |
| 8. | 28.juuli | C1 – C2 Lenzi kaljud 4800 m |
| 9. pühapäev | 29.juuli | C2 – tipp 5621 – C2 |
| 10. esmaspäev | 30.juuli | C2 – sadul u.5400 m |
| 11. | 31.juuli | Sadul – mõlemad tipud – sadul |
| 12. | 01.aug. | Sadul - BC |
| 13. | 02.aug. | Varupäev |
| 14. | 03.aug. | Tellitud buss: BC - Pjatigorsk. ÖÖ hotellis |
| 15. | 04.aug. | Pjatigorsk. ÖÖ hotellis |
| 16. pühapäev | 05.aug. | Tellitud buss: hotell – Mineralnõje Vodõ lennujaam  Lennuk: Mineralnõje Vodõ – Moskva - Tallinn |

See graafik ei ole kõige kiirem, lihtsam, ohutum ja ratsionaalsem viis Elbruse tippu tõusmiseks. Seda saaks teha lihtsamalt lõuna poolt, Terskolist, kus on tsivilisatsioon, poed, tõstukid ja sissetallatud rada. Põhja pool see kõik puudub. Ekspeditsiooni hind sõltub järgmistest kuluartiklitest:

1. Lennupiletid
2. Kohalik teenustepakett (350 – 400 €)
3. Vene viisa
4. Ööde arv hotellis
5. Toitlustamise võimalus ja soov baaslaagris
6. Kindlustus
7. Gaasiballoonid, toit
8. Grupi liikmete arv

Täpsem info – Üllar Põld; ekspeditsioon organiseerija

[yllarpold@hot.ee](mailto:yllarpold@hot.ee)

51939322

